- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧЕКУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» мая 2022 года						     		                           №31

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области годы»

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в Почекуевском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области, Администрация Почекуевского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Почекуевского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Почекуевском муниципальном вестнике».

- Глава сельского поселения                                                           И.Н. Сафонов

- Приложение

- к постановлению администрации Почекуевского сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического

потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского

муниципального района Омской области» за 2021 год»

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2021 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2021 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Почекуевского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2021 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е=(1,29+1,0+1,03+94,73+2,74+1,33+1,17+1,11) /8*100=117,15 процента

Е = 117,15> 100 процентов – выполнение программы эффективно.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Почекуевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Социально-экономическое развитие Почекуевского сельского поселения в 2021 году происходило в условиях ограниченности доходов бюджета поселения, при повышении цен на товары и услуги, закупаемые для нужд Почекуевского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями по межбюджетным трансфертам.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы при плановых назначениях 5673423,05 рублей было израсходовано 5614052,19 рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения 4399077,66 рублей; в том числе налоговые доходы 1358142,34 рублей;

- средства федерального бюджета 88295,00 рублей;

- средства областного бюджета 43000,00 рублей;

- средства районного бюджета 1083679,53 рублей.

Невыполнение плановых назначений вызвано неиспользованием средств дорожного фонда в сумме 59370,86 рублей, так как средства поступили в последний день декабря месяца, расходные операции.

3) Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.

4) Информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий:

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Почекуевского сельского поселения и управления муниципальным имуществом»: объем средств на реализацию 3434166,14 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,29;

- основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»: объем средств на реализацию 148654,23 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Содействие занятости населения на территории Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 94125,20 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,03;

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 1068393,88 рублей, коэффициент эффективности реализации 94,73;

- основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства поселения, развитие санитарной культуры в Почекуевском сельском поселении»: объем средств на реализацию 443096,59 рублей, коэффициент эффективности реализации 2,74;

- основное мероприятие «Развитие культуры Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 112092,07 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,33;

- основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 104844,55 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,17;

- основное мероприятие «Улучшение условий водоснабжения населения в Почекуевском сельском поселении»: объем средств на реализацию 208679,53 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,11.

5) Причиной невыполнения мероприятия 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почекуевского сельского поселения» в размере 59370,80 рублей явилось неравномерное поступление средств дорожного фонда в 2021 году и отсутствием собственной дорожной спецтехники для своевременного выполнения работ по обслуживанию дорожной сети Почекуевского сельского поселения. Эти средства остались на лицевом счете Почекуевского сельского поселения и будут использованы в 2022 году на содержание дорог. Невысокая эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения на территории Почекуевского сельского поселения» обусловлена ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Был ограничен объем работ для трудоустройства безработных граждан.

6) Налоговые расходы муниципального образования в сумме 1358142,34 рублей соответствуют целям и структурным элементам муниципальной программы.