- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧЕКУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» мая 2025 г.			 	     				                	                  № 25

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области»

за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в Почекуевском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области, Администрация Почекуевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Почекуевского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Почекуевском муниципальном вестнике».

- Глава сельского поселения                                                           И.Н. Сафонов

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Почекуевского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е= (0,87 +1,0+1,0+1,00+0,72+1,15+1,2+1,2) /7*100= 102,0 процентов

Е = 102,0> 100 процентов – выполнение программы эффективно.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Почекуевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Социально-экономическое развитие Почекуевского сельского поселения в 2023 году происходило в условиях ограниченности доходов бюджета поселения, при повышении цен на товары и услуги, закупаемые для нужд Почекуевского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями по межбюджетным трансфертам.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы при плановых назначениях 9678844,95 рублей было израсходовано 5863810,34 рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения 4023730,96 рублей; в том числе налоговые доходы 4023730,96 рублей;

- средства федерального бюджета 114001 ,00 рублей;

- средства областного бюджета 87434,36 рублей;

- средства районного бюджета 1638644,02 рублей.

Невыполнение плановых назначений в сумме 3 815 034,61 рублей

Вызвано:

1. неиспользованием средств дорожного фонда в сумме 330 490,43 рублей, так как средства поступили в последний день декабря месяца, расходные операции не производились.

2. не осуществлена реализация инициативного проекта в сфере формирования комфортной городской среды по благоустройству территории памятника "Воинам-землякам" села Почекуево Большереченского муниципального района Омской области в сумме 3484544,18 рублей по вине подрядчика.

3) Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.

4) Информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий:

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Почекуевского сельского поселения и управления муниципальным имуществом»: объем средств на реализацию 3651141,73 руб, коэффициент эффективности реализации 0,87;

- основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»: объем средств на реализацию 656380,80 руб., коэффициент эффективности реализации 1,00;

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 898982,98 руб., экономия составила 330490,43руб., коэффициент эффективности реализации 1,00, что соответствует выполнению муниципальной программы выше уровня запланированных показателей;

- основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства поселения, развитие санитарной культуры в Почекуевском сельском поселении»: объем средств на реализацию 342022,64 руб., коэффициент эффективности реализации 0,72;

- основное мероприятие «Развитие культуры Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 34478,95 руб., коэффициент эффективности реализации 1,15, что соответствует выполнению муниципальной программы выше уровня запланированных показателей;

- основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Почекуевского сельского поселения»: объем средств на реализацию 101377,53 руб., коэффициент эффективности реализации 1,2, что соответствует выполнению муниципальной программы выше уровня запланированных показателей;

- основное мероприятие «Улучшение условий водоснабжения населения в Почекуевском сельском поселении»: объем средств на реализацию 179425,71 руб., коэффициент эффективности реализации 1,2, что

соответствует выполнению муниципальной программы выше уровня

запланированных показателей.

5) Причиной невыполнения мероприятия 6 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почекуевского сельского поселения» в размере 330490,43 руб. явилось неравномерное поступление средств дорожного фонда в 2024 году и отсутствием собственной дорожной спецтехники для своевременного выполнения работ по обслуживанию дорожной сети Почекуевского сельского поселения. Эти средства остались на лицевом счете Почекуевского сельского поселения и будут использованы в 2025 году на содержание дорог.

Причиной невыполнения мероприятия 8 подпрограммы «Благоустройство территории памятника "Воинам-землякам" села Почекуево Большереченского муниципального района Омской области» в размере 187067,31 руб. явилось расторжение контракта по благоустройству территории памятника "Воинам-землякам" села Почекуево Большереченского муниципального района Омской области» по вине подрядчика.

Причиной невыполнения мероприятия 1 подпрограммы «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий Почекуевского сельского поселения Большереченского муниципального района» в размере 3297476,87 руб. явилось расторжение контракта по благоустройству территории памятника "Воинам-землякам" села Почекуево Большереченского муниципального района Омской области» по вине подрядчика.