|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Развитие социально-экономического потенциала» за 2024 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала Почекуевского сельского поселения" | Единица измерения | Значение | | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма "** Повышение эффективности деятельности администрации поселения и управление муниципальным имуществом **"** | | | | | |
| 1.1 | Реализация Подпрограммы " Повышение эффективности деятельности администрации поселения и управление муниципальным имуществом " предполагает получение следующих результатов: рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Администрации Почекуевского сельского поселения, развитие профессионализма работников. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 1.1.1 | Удельный вес поступления собственных доходов в бюджет поселения от общего объема доходов | % | 24,9 | 35,8 | 10,9 | В связи с изменением законодательства в части отчисления доходов в бюджет поселения |
| 1.1.2 | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя | тыс. руб. | 11,6 | 7,0 | 4,6 | за счет экономии средств для участия поселения в федеральных и региональных программах в части софинансирования формирования комфортной городской среды в 2024 году |
| 1.1.3 | Доля собственности, на которое Почекуевское сельское поселение зарегистрировало право собственности | % | 75 | 75 | 100 | Право собственности зарегистрировано |
| 1.1.4 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | % | 0 | 1 | - | Нарушен срок ответа по обращению |
| 2 | **Подпрограмма " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданская оборона"** | | | | | |
| 2.1 | Реализация Подпрограммы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданская оборона " предполагает получение следующих результатов: Создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращение количества пожаров Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 2.1.3 | Выезд пожарной машины для тушения пожара | шт. | 5 | 5 | - |  |
| 4 | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | |
| 4.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения " предполагает получение следующих результатов: Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог, находящихся на территории Почекуевского сельского поселения в удовлетворительном состоянии. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 4.1.1 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. | 1 | 1 | - |  |
| 4.1.2 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | шт. | 0 | 1 | - |  |
| 4.1.3 | Количество отремонтированного дорожного полотна | км | 0,8 | 1,1 | +0,3 | увеличение ремонта |
| 5 | **Подпрограмма "Благоустройство территории поселения "** | | | | | |
| 5.1 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории поселения" предполагает получение следующих результатов: благоустройство кладбищ, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения, повышение уровня комфортности городской среды. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 5.1.1 | Уровень освещенности сельского поселения сетями наружного освещения | % | 75 | 80 | +5 | Увеличение освещенности |
| 5.1.2 | Количество санкционированных свалок | ед. | 2 | 2 | - |  |
| 5.1.3 | Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | - |  |
| 5.1.4 | Выкошено сорной растительности | кв.м | 27005 | 2700 | - |  |
| 5.1.5 | Количество инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | Ед. | 1 | 0 | - |  |
| 6 | **Подпрограмма "Развитие культуры"** | | | | | |
| 6.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры " предполагает получение следующих результатов: повышение роли сельских домов культуры в организации культурно- просветительской работы с учетом интересов всех категорий жителей. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 6.1.1 | Количество проведенных праздничных мероприятий | ед. | 7 | 9 | - |  |
| 6.1.2 | Количество проведенных отчетных концертов | ед. | 1 | 1 | - |  |
| 6.1.3 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 3 | 3 | - |  |
| 7 | **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики "** | | | | | |
| 7.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики " предполагает получение следующих результатов: Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом, повышение результатов выступлений сборных команд и сильнейших спортсменов поселения на соревнованиях областного, Российского уровня, улучшение качества подготовки сборных команд поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 7.1.1 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 5 | 5 | - |  |
| 7.1.2 | Численность спортсменов, участвующих в культурно-спортивных мероприятиях за пределами поселения | чел. | 25 | 30 | - |  |
| 8 | **Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса"** | | | | | |
| 8.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Почекуевского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 8.1.1 | Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) | % | 60 | 69 | - |  |